## Hoja1
Ejercicio N° 1: | [13 empty] | Diagrama de Gantt
A
| A | B | C | D | E
A |  |  | X |  |  |  |  | B
B |  |  | X | X
C | [7 empty] | C
D |  |  |  |  | X
E | [7 empty] | D
Tarea | Precedencias | Duración | [5 empty] | E
A | ------------ | 3.16 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
B | ------------ | 4.33
C | C es precedido por A y B | 6.16
D | D es precedido por B | 3.83 | [6 empty] | 6: D(6)
E | E es precedido por D | 5.16 | [6 empty] | 2: A(5)
[9 empty] | 14: 4,33 7,16 | 7.16 |  | C(6,16)
Tarea | To | Tn | Tp | Te | ot | ot² = VAR | Recursos |  | 13: 3.16; 14: 3 |  |  |  |  | 10.49
A | 4 | 5 | 7 | 5.1667 | 0.5 | 0.25 | 2 |  | 12: A(3,16) | [5 empty] | 13,32 13,32
B | 2 | 4 | 6 | 4 | 0.66667 | 0.44444 | 3 |  | 14: 4.33 | [5 empty] | 5
C | 7 | 9 | 10 | 8.8333 | 0.5 | 0.25 | 3 |  | 2: B(4); 12: 4 |  |  |  |  | 13.32
D | 3 | 4 | 5 | 4 | 0.33333 | 0.11111 | 4 |  | 1: C(9); 7: E(6); 11: 0 0
E | 4 | 6 | 9 | 6.1667 | 0.83333 | 0.69444 | 5 | bar: 11
[9 empty] | 12: 0; 14: 7.16 | [5 empty] | E(5,16)
[9 empty] | 2: Camino crítico: |  |  |  |  | 8.16
[9 empty] | 2: B + D + E = 13,32; 12: B(4,33); 13: 4.33 | D(3,83)
[9 empty] | 14: 4,33 4,33; 15: 4.33 |  | 8.16 |  | 8,16 8,16
[9 empty] | 14: 2 |  |  |  | 4
[19 empty] | Fecha inicio |  | Fecha fin
[9 empty] | 11: Temp.; 12: Tard.; 13: Temp.; 14: Tard.; 15: Tareas | Margen | Margen | Recursos
[9 empty] | 9: Tarea; 10: Dur.; 11: PFC; 12: UFC; 13: PFF; 14: UFF; 15: Critica | Total | Libre | H/DIA
[9 empty] | 9: A; 10: 5; 11: 0; 12: 0; 13: 5; 14: 5 | 0 | 1.17 | 2
[9 empty] | 9: B; 10: 4; 11: 0; 12: 9; 13: 4; 14: 9; 15: * | 5 | 0 | 3
[9 empty] | 9: C; 10: 9; 11: 0; 12: 0; 13: 9; 14: 9 | 0 | 2.83 | 3
[9 empty] | 9: D; 10: 4; 11: 5; 12: 9; 13: 9; 14: 9; 15: * | 0 | 0 | 4
[9 empty] | 9: E; 10: 6; 11: 9; 12: 9; 13: 15; 14: 15; 15: * | 0 | 0 | 5
[9 empty] | 6: Fechas Tempranas | [6 empty] | Fechas Tardias
[14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Recursos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Recursos
[14 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Diarios | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Diarios
[14 empty] | 5 | 13 | 21 | 29 | 34 | 41 | 48 | 55 | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | Acum. | 5 | 13 | 21 | 29 | 34 | 41 | 48 | 55 | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | Acum.
[9 empty] | 7: B(3) | [7 empty] | B(3)
[9 empty] | 8: A(2); 12: D(4) | E(5) | [7 empty] | A(2) |  |  |  | D(4) |  |  |  | E(5)
[9 empty] | 10: C(3) | [10 empty] | C(3)
Fechas Tardias
[14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Recursos
[14 empty] | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Diarios
[14 empty] | 5 | 9 | 13 | 15 | 19 | 23 | 27 | 34 | 42 | 50 | 58 | 66 | 74 | Acum.
[15 empty] | A(2) | [7 empty] | C(3)
[9 empty] | 8: B(2); 12: D(4) | E(5)
|  | 1 R. = $ | 20 | bar: 6 to 15
-0.97358
[5 empty] | Ts | Te | σt | z
|  |  |  | 7) | 18 | 15 | 1.0271 | 2.9208 | 1: 91%
|  |  |  | 8) | 13 | 15 | 1.0271 | -1.9472 | bar: 1
|  |  |  | 8) | 16 | 15 | 1.0271 | 0.97358 | 1: 98%
|  |  |  | 9) | 17.73 | 15 | 1.0271 | 2.323 | 1: 99%
| ACTIVIDAD | T. NORMAL | C. NORMAL | T. COMPRECION | C. COMPRECION | T. URGENCIA | C. URGENCIA
| A | 5 | 200 | 4 | 240 | 1 | 40
| B | 4 | 240 | 2 | 360 | 2 | 60
| C | 9 | 540 | 7 | 660 | 2 | 60
| D | 4 | 320 | 3 | 400 | 1 | 80
| E | 6 | 600 | 4 | 800 | 2 | 100
1900
| Para reducir 3 dias el tiempo de conclucion costará $ 120 más y se ira a $ 1700 |  |  |  |  | 80 | 1980
| Para reducir 5 dias el tiempo de conclucion costará $ 200 más y se ira a $ 1780 |  |  |  |  | 160 | 2060
1
2
3
4
5
1
2
5
3
6
1
1
2
4
3
5
1
5
6
4
1
2
5
3
6
1
4